План                                                                                                                                            обеспечения методической поддержки педагогов                                                                           при переходе на ФОП на 2022-2023 учебный год

| № | Содержание деятельности | Сроки | Планируемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов к реализации ООП в соответствии с ФОП |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ | февраль-март | Наличие объективной информации о готовности педагогов к переходу на ФОП | Зам. директора по МР, члены МС |
| 2 | Разработка плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФОП | февраль | Наличие плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФОП | Зам. директора по МР, члены МС |
| 3 | Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом | февраль–май | Принятие педагогами школы необходимости перехода на ФОП | Зам. директора по МР, члены МС |
| 4 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | февраль-март | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Зам. директора по МР, члены МС |
| 5 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФОП | февраль -март | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Зам. директора по МР, члены МС |
| 6 | Организация участия педагогов школы в проблемных семинарах, конференциях по вопросам реализации ФОП и федеральных рабочих программ учебных предметов | в течение учебного года | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФОП и федеральных рабочих программ учебных предметов | Зам. директора по МР, члены МС |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров, по вопросам реализации ФОП и федеральных рабочих программ учебных предметов | в течение учебного года | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов | Зам. директора по МР, члены МС |
| Методическое сопровождение педагогов в разработке рабочих программ в соответствии с ФОП |  |  |  |  |
| 10 | Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО; «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО | март-май | Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам | Зам. директора по МР, члены МС |
| 12 | Изучение федеральной рабочей программы воспитания. Учет федеральной рабочей программы воспитания при разработке рабочих программ по учебным предметам | март-май | Разработка рабочих программ по учебным предметам с учетом федеральной рабочей программы воспитания | Зам. директора по МР, члены МС |
| 13 | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | март-апрель | Перечень учебников для реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Зам. директора по МР, члены МС , педагог- библиотекарь |
| 14 | Изучение федеральных учебных планов, федеральных планов внеурочной деятельности в ФОП | март-апрель | Материалы для разработки рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности), учебным модулям в соответствии с ФОП | Зам. директора по МР, члены МС |
| 16 | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФОП для НОО, ООО, СОО | апрель–август | Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФОП | Зам. директора по МР, члены МС |
| 17 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО. | В течение всего периода реализации ООП НОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | Зам. директора по МР, члены МС, учителя |